## Phần 1 - Thiết kế chu trình theo dõi hai luồng tách biệt

Chu trình được thiết kế thành hai luồng song song, giữ nguyên ranh giới cốt lõi: Feedback từ Sprint Review đi vào Product Backlog, còn Improvement từ Sprint Retrospective đi vào Sprint Backlog tiếp theo để kiểm tra thực tế.

[LUỒNG 1: SẢN PHẨM - TỪ SPRINT REVIEW ĐẾN PRODUCT BACKLOG]

Sprint Review (Thu nhận Feedback)

│

▼ [Ghi nhận sơ khởi] ──> Scrum Master / Thư ký phiên họp

│

▼ [Làm rõ & Đánh giá rủi ro/ngưỡng] ──> PO Minh Anh chủ trì (phối hợp Stakeholder/CSKH)

│

▼ [Phân loại & Quyết định] ──> PO Minh Anh

├── Đủ điều kiện ──> Tạo/Liên kết PBI trong Product Backlog (Refinement)

└── Chưa rõ / Mâu thuẫn ──> Giữ trạng thái "Chờ làm rõ" (Không tự động cam kết)

-----------------------------------------------------------------------------------------

[LUỒNG 2: NỘI BỘ - TỪ SPRINT RETROSPECTIVE ĐẾN SPRINT TIẾP THEO]

Sprint Retrospective (Phân tích & Thống nhất tối đa 1–2 việc)

│

▼ [Định dạng SMART & Gán đầu mối theo dõi] ──> Cả Scrum Team thống nhất

│

▼ [Đưa vào Sprint Backlog Sprint N+1] ──> Developers kéo vào kế hoạch làm việc

│

▼ [Kiểm tra tiến độ thực tế & Bằng chứng] ──> Daily Scrum hàng ngày (Developers)

│

▼ [Đánh giá tác động & Đóng/Tiếp tục/Hủy] ──> Sprint Retrospective Sprint N+1 (Cả đội)

### Trách nhiệm cập nhật từng bước

- Bước 1 (Ghi nhận):

  - Feedback: Thu Hà (SM) hoặc 1 Developer hỗ trợ ghi lại nguyên văn ý kiến tại Sprint Review lên Bảng Feedback.

  - Improvement: Cả Scrum Team thống nhất không quá 2 hành động cụ thể tại Sprint Retrospective; gán người/nhóm chịu trách nhiệm theo dõi.

- Bước 2 (Làm rõ & Lập kế hoạch):

  - Feedback: PO Minh Anh làm việc với các bên liên quan để bổ sung bối cảnh, ngưỡng đo lường và rủi ro.

  - Improvement: Developers đưa hành động cải tiến đã thống nhất vào Sprint Backlog của Sprint kế tiếp.

- Bước 3 (Kiểm tra & Đánh giá tác động):

  - Feedback: PO Minh Anh cập nhật trạng thái kết nạp vào Product Backlog (hoặc từ chối/lưu trữ).

  - Improvement: Toàn đội kiểm tra bằng chứng nghiệm thu tại Daily Scrum và chốt trạng thái cuối cùng ở buổi Retrospective tiếp theo (Đạt / Tiếp tục điều chỉnh / Dừng minh bạch).

## Phần 2 - Hệ thống bảng theo dõi gọn nhẹ

Để tránh nhầm lẫn bản chất giữa sản phẩm và quy trình, hệ thống dùng 2 bảng riêng biệt, điền dữ liệu thực tế xuyên suốt từ Sprint 11 đến Sprint 13 cho F-11-04 và IM-11-02.

### Bảng A: Theo dõi Góp ý Sản phẩm (Feedback Tracker)

| Mã | Sprint nhận | Nguồn góp ý | Nội dung & Rủi ro | Trạng thái xử lý | PBI liên kết | Ghi chú diễn tiến qua Sprint 11–13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-11-04 | Sprint 11 | Trưởng nhóm CSKH | Chuyển người sớm hơn khi AI không chắc chắn. (Rủi ro: Quá tải nhân viên trực nếu ngưỡng kích hoạt quá nhạy). | Chờ làm rõ ngưỡng (Từ Sprint 11 đến 13) | Chưa có | • Sprint 11: Ghi nhận thô, chưa có tiêu chí định lượng cụ thể. • Sprint 12: Chưa làm việc được với CSKH để chốt ngưỡng tự tin của AI. • Sprint 13: Xuất hiện góp ý trùng/bổ sung từ CSKH ca tối (F-13-05). PO gộp chung hai mã để xử lý định nghĩa ngưỡng một lần. |

### Bảng B: Theo dõi Cải tiến Quy trình (Improvement Tracker)

| Mã | Sprint tạo | Hành động cải tiến | Đầu mối theo dõi | Bằng chứng nghiệm thu qua các Sprint | Trạng thái hiện tại | Quyết định của Đội |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IM-11-02 | Sprint 11 | Cấp đủ quyền môi trường thử nghiệm từ Ngày 1 và chạy Integration Test khi PBI đầu tiên sẵn sàng. | Nhóm Developers | • Sprint 11: Test chạy Ngày 8 (Không đạt). • Sprint 12: Test chạy Ngày 7 (Không đạt). • Sprint 13: Test chạy Ngày 8 (Không đạt, dù quyền đã có từ Ngày 4). | Mở (Cần điều chỉnh cách làm) | Vấn đề đã lặp lại 3 Sprint liên tiếp. Nhóm không đóng thẻ để báo cáo đẹp mà đưa vào trọng tâm phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root Cause) tại Retrospective Sprint 14. |

## Phần 3 - Quy tắc xử lý tình huống & Tiêu chí đo lường

### 1. Quy tắc xử lý 3 tình huống bẫy dữ liệu

#### Tình huống 1: Xung đột góc nhìn Stakeholders (Tự động hóa 90% vs Chuyển người sớm)

- Quy tắc: Không chọn giải pháp thỏa hiệp vội vã; PO làm rõ bài toán kinh doanh, rủi ro và xác lập bài toán thử nghiệm có ngưỡng đo lường.

- Áp dụng: PO Minh Anh không cam kết tăng tự động hóa lên 90% (F-12-11) cũng không hạ ngưỡng chuyển người vô điều kiện (F-11-04/F-13-05). PO kết nối đại diện CSKH và chủ cửa hàng để làm rõ: Ngưỡng tự tin của AI dưới bao nhiêu % thì chuyển người? Thiết lập một thử nghiệm A/B nhỏ trong Sprint Backlog: chỉ áp dụng ngưỡng chuyển người mới cho một nhóm sản phẩm mẫu để đo lường tỷ lệ giải quyết đúng so với tải công việc thực tế của nhân sự CSKH.

#### Tình huống 2: Góp ý lặp lại và mã PBI không chắc chắn

- Quy tắc: Minh bạch lịch sử, liên kết các mục tương đồng thành cụm và cấm liên kết giả định.

- Áp dụng:

  - Góp ý F-11-04 và F-13-05 được gắn nhãn liên kết: F-13-05 (Gộp xử lý cùng F-11-04). Không xóa F-11-04 để giữ tính truy vết.

  - Với trường hợp PBI-52? ở F-12-07: Xóa ngay dấu hỏi chấm ?. Nếu chưa họp Refinement để PO và Developers xác nhận PBI-52 trực tiếp giải quyết góp ý này, chuyển cột Liên kết về Chưa xác nhận. PO phải xác minh lại nội dung PBI-52 trước buổi Refinement tiếp theo.

#### Tình huống 3: Tính trung thực của dữ liệu & Tránh "đóng cho sạch bảng"

- Quy tắc:

  - PO không được đánh dấu "Đã tiếp nhận" (Accept) khi góp ý chưa được làm rõ tiêu chí và rủi ro; trạng thái chuẩn phải ghi rõ: Đang làm rõ.

  - Không tự động đóng Improvement chỉ vì nó đã tồn tại qua một Sprint. Việc đóng, duy trì hay hủy một Improvement phải là quyết định đồng thuận công khai của cả Scrum Team dựa trên bằng chứng thực tế.

### 2. Áp dụng quy tắc cụ thể cho 3 Improvement hiện có

- Đối với IM-11-02 (Cấp quyền Ngày 1 & Integration Test sớm):

  - Quyết định: GIỮ MỞ & ĐỔI CÁCH TIẾP CẬN.

  - Căn cứ: Dữ liệu 3 Sprint (Ngày 8, Ngày 7, Ngày 8) chứng minh việc cấp quyền sớm chưa giải quyết được gốc rễ vấn đề (PBI đầu tiên hoàn thành quá trễ để tích hợp). Nhóm giữ lại vấn đề này tại Retrospective Sprint 14 nhưng thu hẹp phạm vi: chia nhỏ User Story thành lát cắt mỏng hơn để có PBI sẵn sàng kiểm thử tích hợp trước Ngày 5.

- Đối với IM-12-04 (Theo dõi lỗi kênh đã ngừng thí điểm):

  - Quyết định: HỦY BỎ MINH BẠCH (Discarded).

  - Căn cứ: Kênh thí điểm đã dừng hoạt động hoàn toàn. Mục tiêu cải tiến không còn giá trị kinh doanh lẫn kỹ thuật. Gia Huy và nhóm cập nhật trạng thái thành Dừng theo dõi - Kênh đã ngừng thí điểm, ghi rõ lý do để lưu vết và loại bỏ khỏi danh sách công việc cần theo dõi.

- Đối với IM-13-03 (Pairing khi tái hiện lỗi tích hợp):

  - Quyết định: CHUYỂN THÀNH QUY ƯỚC LÀM VIỆC (Adopted into Working Agreements).

  - Căn cứ: Đã có bằng chứng thực tế qua 2 phiên Pairing giúp giảm rõ rệt thời gian tái hiện lỗi. Nhóm không cần theo dõi như một hành động cải tiến thử nghiệm nữa, mà chính thức đưa vào "Quy ước chung của nhóm" (Team Working Agreements): Khi phát hiện lỗi tích hợp phức tạp, bắt buộc pairing tối thiểu 2 người để tái hiện. Đóng thẻ IM-13-03 với trạng thái Hoàn thành tốt.

### 3. Tiêu chí đo lường hiệu quả chu trình sau 3 Sprint tới

Tiêu chí đo lường duy nhất (Actionable Metric):

Tỷ lệ chuyển đổi cải tiến thành công (Improvement Success Rate): Đạt tối thiểu 80% số Improvement mới cam kết (tối đa 2 việc/Sprint) có bằng chứng nghiệm thu đạt yêu cầu và được đóng dứt điểm trong vòng tối đa 2 Sprint, đồng thời 100% góp ý ghi nhận từ Sprint Review được PO phân loại rõ ràng (chuyển thành PBI hoặc có biên bản từ chối kèm lý do) trong vòng tối đa 1 Sprint.